## Sheet1
RTKLIB BugList
Bug名称 | Bug问题描述 | 解决方案 | 状态 | 备注
rtkplot的不能调用 | rtkplot的不能调用 | rtknavi依赖rtkplot，调用命令需要rtkplot能够单独运行，需解决rtkplot.exe单独运行问题 | 已解决
ntrip source table 不能调用 | source table不能获取 | source table通过srctblbrows_qt项目获取 需解决srctblbrows_qt调用问题，调用命令，QProcess对象生命周期代码有问题 | 已解决
灰色的参数能否编辑 | 灰色的参数能否编辑 | 代码屏蔽了选项按钮 | 已解决
接收数据不稳定 | Ntrip流接收不稳定 |  | 调查中
测试丢包率 | 寻找数据接收到丢包率方法 |  | 调查中
RTKLIB release 发布打包问题 | release编译不能通过以及打包dll库 | 项目中存在js文件 编译时会自动调用qml 造成编译错误。需要增加qml模块，并使用命令打包程序，可以独立qt直接运行 | 已解决
部分测站北斗不能解调 | 部分测站北斗不能解调 |  | 调查中
options Positioning Mode | Positioning Mode选项不对应问题 | 后端添加了一个选项但是前端没有对应 导致选择定位模式不对应，不是ppp模式 | 已解决
注：后续发现bug会记录更新：2020/10/10